**Социальный проект к 75-летию Победы**

**«Память, которой не будет конца»**

**Содержание проекта:**

Проект **«Память, которой не будет конца»** состоит из двух разделов: «Дорогою Победы» и «Долг памяти».

**«Дорогою Победы»** - содержит комплекс мероприятий направленных на передачу молодому поколению правды о героических событиях, вовлечение молодежи в активное освоение наследия военных лет. Сохранение и увековечение памяти о войне, солдатах и офицерах, победивших врага. Главный упор в плане сделан на передачу молодому поколению правды о героических событиях, вовлечение молодежи в активное освоение наследия военных лет.

Цель

Формирование осознанного отношения к подвигу Советского народа в годы Великой Отечественной войны через непосредственное общение с участниками и свидетелями Великой Отечественной войны, общественно-полезную деятельность по сохранению памяти о погибших воинах и умерших ветеранах ВОВ.

Задачи

* дать представление о значении Победы нашего народа в Великой Отечественной войне;
* расширить представления о мужестве, отваге и героизме советского народа;
* обогатить знания учащихся о Героях ВОВ, ветеранах тыла и детях войны;
* способствовать выражению полученных знаний через продуктивные виды деятельности;
* развивать интерес и потребность в сохранении достоверности исторического прошлого своей страны, воинской славы России.

Информационная карта проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Структурные компоненты | Содержание |
| 1 | Наименование проекта | Социальный проект к 75-летию Победы«Память, которой не будет конца», подпроект «Дорогою Победы». |
| 2 | Сроки реализации | ноябрь 2019 года – май 2020 года |
| 3 | Организатор и руководитель Проекта | Совет старшеклассников школьного ученического Самоуправления МБОУ СШ «Центр образования» г.Волгодонска |
| 4 | Участники | Педагоги, обучающиеся  |
| 5 | Партнеры | Эколого-исторический музей города Волгодонска, родительская общественность, Совет ветеранов 8 микрорайона, Депутат 8 микрорайона С.А. Асташкин |
| 6 | Цель | Создание условий, способствующих патриотическому, духовному развитию подростков, расширение их социального опыта путем вовлечения подростков в общественно-полезный труд. Приобщение ребят к изучению истории Великой Отечественной войны, сохранению преемственности поколений, формированию уважения к военной истории России. |
| 7 | Задачи | 1. Воспитывать гражданско-патриотические чувства к Родине, ветеранам войны, воинам российской армии;2. Воспитывать уважение и чувство благодарности ко всем, кто защищал и защищает нашу Родину.3.Организовать реализацию Акций в рамках проекта.4. Вовлечь ребят в социально-значимые дела по задуманному плану проекта. 5.Организовать продуктивную совместную деятельность организаторов, партнеров и участников проекта.6. Развивать коммуникативные навыки, интеллектуальные и творческие способности подростков в совместной общественно-полезной, социально-активной и познавательной деятельности.  |
| 8 | Этапы реализации проекта | 1.Организационно-адаптационный (планирование, презентация, организация работы по реализации проекта, подбор диагностического материала и проведение входящей диагностики)–до 24.11.2019 года;2.Основной (работа по проекту на всех уровнях, мониторинг промежуточных результатов реализации проекта)–декабрь 2019г.– май 2020 г.;3.Аналитический – (подведение итогов работы в рамках проекта,  итоговых  исследований)- май 2020 г. |
| 9 | Предполагаемые результаты проекта | Краткосрочные результаты1. В реализации данного проекта будут задействованы обучающиеся и педагоги МБОУ Ульяновской СОШ2. За период проведения Акций будут охвачены ветераны ВОВ, тружеников тыла, проживающие на территории школы, обелиск воинам с. Ульянова, погибшим во время войны.Долгосрочные результаты1. Реализация Проекта позволит привлечь внимание подростков к событиям Великой Отечественной войны, обогатит духовный мир, приобщит подрастающее поколение к национальной истории и воспитанию гражданственности, патриотизма и любви к Родине;2. Участие в социально-полезной деятельности будет способствовать приобретению новых навыков социального общения, развитию у детей чувства гордости за свой труд; развитию личности ребят путем прививания чувства благодарности и сопереживания героям войны; проявления подрастающим поколениям внимания и уважения к ветеранам, пожилым людям. |
| 10 | Формы работы, используемые при реализации проекта: | акции, деловые игры, круглые столы, беседы, диспуты, викторины, смотры-конкурсы, выставки. и т.п.; коллективные творческие дела;встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла, детьми войны;экскурсии в музеи;презентации. |

Ожидаемый результат

Ожидаем вовлечь большое количество детей и подростков в патриотическое движение, направленное на возрождение и укрепление патриотизма, развитие интереса к военно – историческому прошлому нашей страны,общественно-полезную деятельность по сохранению памяти о погибших воинах и умерших ветеранах ВОВ.

В данном разделе ребята получат элементарные представления о примерах исполнения гражданского и патриотического долга, смогут понять и осознать подвиг Советского народа в годы Великой Отечественной войны через непосредственное общение со свидетелями Великой Отечественной войны и участие в конкретных социально-значимых делах, мероприятиях, героико-патриотических акциях.

 **Формы работы, используемые при реализации проекта:**

* мероприятия посвящённые важным историческим датам: акции, деловые игры, круглые столы, беседы, диспуты, викторины, смотры-конкурсы, выставки. и т.п.;
* коллективные творческие дела;
* встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла, детьми войны;
* экскурсии в музеи;
* презентации.

**Механизм реализации проекта.**

Разработка календарного планирования работы по реализации проекта

 **План мероприятий по реализации проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Место проведения | Ответственные, исполнители |
| **Этап подготовительный**  |
| 1 | Планирование, презентация, организация работы по реализации проекта, подбор диагностического материала и проведение входящей диагностики) | С 18.11. по 24.11.2019 года |  | Президент школьного самоуправле-ния |
| **Этап практический**  |
| 1. 2
 | Выставка детского рисунка «Вставай страна огромная» | С 10 по 15 декабря | Фойе  | Министр культуры |
| 1. 4
 | Показ кинофильмов из цикла «Великая Отечественная Война в кинохронике и художественных фильмах» | В течение года | Актовый зал | Совет старшеклассников |
| 1. 5
 |  Рубрика инстаграм «Не умолкнет во мне война» | В течение года |  | Министерство социальной политики  |
| 1. 6
 | Социальный урок «Кто такой герой?» для учеников 1-4 классов | В течение декабря | Актовый зал | Министр печати и журналистики |
| 1. 7
 | Литературный челленж в инстаграм «Утро Победы» | В течение года |  | Министр военно-патриотического воспитания |
| 1. 8
 | Поздравление ветеранов с праздничными датами  | В течение года | ЦСО №1 | Министр социальной политики |
| 1. 9
 | Классный час «Мы все войны шальные дети» ко дню рождению Б. Окуджавы и Ю.Друниной | 24 января | Кабинет истории | Министр образованияМинистр культуры |
| 1. 10
 | Фестиваль песен военных лет «Наши песни спеты на войне» среди учеников 5-7 классов | 3 февраля  | Актовый зал | Министр культуры |
| 1. 11
 | Информационный час на тему «Освобождение города Ростова-на-Дону» « Матвей Кузьмин» | 13 февраля | Кабинет истории | Министерство образования |
| 1. 12
 | Викторина «Своя игра «Знатоки истории страны»» 7-8 классы | 6 марта  | Актовый зал | Министерство образования |
| 1. 13
 | Диспут «О подвиге, о доблести, о славе» | 13 марта | Актовый зал | Министр военно-патриотического воспитания |
| 1. 14
 | Книга памяти «А в книжной памяти мгновения войны» среди учеников 1-11 классов | В течение года | - | Совет старшеклассников |
| 1. 15
 | Акция, посвященная георгиевской ленточке  | Апрель  | Фойе  | Совет старшеклассников |
| 1. 16
 | Акция «Открытка ветерану» | В течение апреля  | Актовый зал | Совет старшеклассников |
| 1. 17
 | Праздничный концерт «Салют Победы» | 7 мая | Детская городская библиотека | Совет старшеклассников |
| **Этап аналитический**  |
| 1. | Анализ мероприятий по реализации цели и задач Итоги работы над проектом |  |  |  |